2023年江门市各县（市、区）重点考核任务进展情况（1-6月）

附件7

| 序号 | 区域 | 指标名称 | 考核内容 | 目标要求 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓬江区 | 持续推进挥发性有机物综合治理。 | 全面开展59座涉VOCs储罐排查整治，加快完成石油化工企业、储油库的受控储罐附件泄漏、储罐无废气收集和治理措施、罐车油气回收管线泄漏浓度超标、泄漏检测与修复（LDAR）未按规定实施，加油站油气回收系统运行不正常、设备与管线组件油气泄漏等突出问题排查整治。（3分） | （1）2023年8月底前，全面完成全市涉VOCs储罐排查，建立储罐整治清单。 （2）2023年12月10日前，基本完成排查发现问题整治，确需一定整改周期的，最迟在下次检修期间完成整改。 | 按进度推进。 我市已委托第三方技术机构加快开展全市涉VOCs储罐排查，并将排查发现的问题反馈各县（市、区），针对问题储罐督促企业按要求加快整改。 |
| 2 |  | 强化重点污染源监测监管。 | 推动年销售汽油量大于（含）2000吨的8座加油站安装油气回收自动监控设施并与生态环境部门联网。（3分） | （1）2023年6月底前，完成10%加油站油气回收自动监控设施安装工作。 （2）2023年9月底前，完成50%加油站油气回收自动监控设施安装工作。 （3）2023年12月10日前，全面完成8座加油站油气回收自动监控设施安装工作。 | 未按进度完成。 相关加油站正在走采购审批流程中，尚未有加油站完成油气回收自动监控设施安装工作。 |
| 3 |  | 严格落实国控站点“一站一策”综合整治措施 | （1）蓬江区东湖空气质量自动监测子站NO2指标浓度达到或优于23微克/立方米，PM10指标浓度达到或优于39微克/立方米。（1分） （2）蓬江区北街空气质量自动监测子站NO2指标浓度达到或优于23微克/立方米，PM10指标浓度达到或优于34微克/立方米。（1分） （3）蓬江区西区空气质量自动监测子站NO2指标浓度达到或优于26微克/立方米，PM10指标浓度达到或优于38微克/立方米。（1分） | （1）蓬江区考核站点NO2指标浓度达到或优于考核目标值的为完成任务要求；站点NO2指标浓度高于目标值但不高于2022年年均值的为基本完成任务要求；站点NO2指标浓度高于2022年年均值的为未完成任务要求。 （2）蓬江区考核站点PM10指标浓度达到或优于考核目标值的为完成任务要求；站点PM10指标浓度高于目标值但不高于2022年年均值的为基本完成任务要求；站点PM10指标浓度高于2022年年均值的为未完成任务要求。 | （1）1-6月，蓬江区东湖空气质量自动监测子站NO2指标浓度为22微克/立方米，达到任务要求。PM10指标浓度为43微克/立方米，未达任务要求。 （2）1-6月，蓬江区北街空气质量自动监测子站NO2指标浓度为24微克/立方米，基本完成任务要求。PM10指标浓度为39微克/立方米，未达任务要求。 （3）1-6月，蓬江区西区空气质量自动监测子站NO2指标浓度为25微克/立方米，达到任务要求。PM10指标浓度为43微克/立方米，未达任务要求。 |
| 4 |  | 城镇生活污水管网新建及老旧管网修复改造。 | - （1）完成新增城镇生活污水管网不少于4.8公里。（1.5分） - （2）完成城镇生活污水管网修复改造不少于2.8公里。（1.5分） | （1）2023年6月底前，完成年度任务30%。 （2）2023年12月10日前，完成本年度全部工作任务。 | - （1）按进度完成。 - 截至6月底，新建城镇污水管网3.7公里。 - （2）按进度完成。 - 截至6月底，修复改造城镇污水管网2.6公里。 |
| 5 |  | 完成生活垃圾焚烧处理设施建设的整改任务。 | 完成蓬江区生活垃圾资源化处置提质改造项目。（3分） | （1）2023年10月底前，项目开始系统调试。 （2）2023年12月底前，项目投入试运行。 | 按进度推进。 蓬江区生活垃圾资源化处置提质改造项目完成整体工程量约45%，正在开展边坡石方清运、边坡支护、垃圾坑、汽轮发电机组车间、烟气处理等区域施工。 |
| 6 | 江海区 | 持续推进挥发性有机物综合治理。 | 全面开展64座涉VOCs储罐排查整治，加快完成石油化工企业、储油库的受控储罐附件泄漏、储罐无废气收集和治理措施、罐车油气回收管线泄漏浓度超标、泄漏检测与修复（LDAR）未按规定实施，加油站油气回收系统运行不正常、设备与管线组件油气泄漏等突出问题排查整治。（3分） | （1）2023年8月底前，全面完成全市涉VOCs储罐排查，建立储罐整治清单。 （2）2023年12月10日前，基本完成排查发现问题整治，确需一定整改周期的，最迟在下次检修期间完成整改。 | 按进度推进。 我市已委托第三方技术机构加快开展全市涉VOCs储罐排查，并将排查发现的问题反馈各县（市、区），针对问题储罐督促企业按要求加快整改。 |
| 7 |  | 强化重点污染源监测监管。 | 推动年销售汽油量大于（含）2000吨的9座加油站安装油气回收自动监控设施并与生态环境部门联网。（3分） | （1）2023年6月底前，完成10%加油站油气回收自动监控设施安装工作。 （2）2023年9月底前，完成50%加油站油气回收自动监控设施安装工作。 （3）2023年12月10日前，全面完成53座加油站油气回收自动监控设施安装工作。 | 按进度完成。 截至6月底，共完成2座加油站油气回收自动监控设施安装工作。 |
| 8 |  | 严格落实站点综合整治措施 | （1）江海富民空气质量自动监测子站NO2指标浓度达到或优于27微克/立方米，PM10指标浓度达到或优于47微克/立方米。（1.5分） （2）江海中沙空气质量自动监测子站NO2指标浓度达到或优于22微克/立方米，PM10指标浓度达到或优于39微克/立方米。（1.5分） | （1）江海区考核站点NO2指标浓度达到或优于考核目标值的为完成任务要求；站点NO2指标浓度高于目标值但不高于2022年年均值的为基本完成任务要求；站点NO2指标浓度高于2022年年均值的为未完成任务要求。 （2）江海区考核站点PM10指标浓度达到或优于考核目标值的为完成任务要求；站点PM10指标浓度高于目标值但不高于2022年年均值的为基本完成任务要求；站点PM10指标浓度高于2022年年均值的为未完成任务要求。 | （1）1-6月，江海富民空气质量自动监测子站NO2指标浓度为25微克/立方米，达到任务要求。PM10指标浓度为53微克/立方米，未达任务要求。 （2）1-6月，江海中沙空气质量自动监测子站NO2指标浓度为17微克/立方米，达到任务要求。PM10指标浓度为50微克/立方米，未达任务要求。 |
| 9 |  | 城镇生活污水管网新建及老旧管网修复改造。 | - （1）完成新建管网不少于10公里。（2分） - （2）完成管网修复改造不少于1.8公里。（2分） | （1）2023年6月底前完成30%任务。 （2）2023年12月10日前全部完成。 | - （1）按进度完成。 - 截至6月底，新建城镇污水管网5公里。 - （2）按进度完成。 - 截至6月底，修复改造城镇污水管网0.9公里。 |
| 10 |  | 巩固提升地级以上城市建成区黑臭水体治理成果。 | 做好龙溪河、麻园河、礼乐中心河治理工程的日常运维，开展水质监测、不出现返黑返臭情况，做好城区内小微水体排查治理，特别是麻园河支流治理，不出现新增城市黑臭水体。（2分） | 2023年12月10日前完成。 | 按进度推进。 已开展龙溪河、麻园河、礼乐中心河黑臭水体日常运维工作，并委托第三方机构对日常运维工作进行绩效考核以及开展每月两次水质监测工作。同时，已初步排查出12处存在黑臭隐患小微水体，并制定相应工程整治措施，计划2023年12月全面完成整治，巩固黑臭水体治理成效。 |
| 11 | 新会区 | 持续推进挥发性有机物综合治理。 | 全面开展307座涉VOCs储罐排查整治，加快完成石油化工企业、储油库的受控储罐附件泄漏、储罐无废气收集和治理措施、罐车油气回收管线泄漏浓度超标、泄漏检测与修复（LDAR）未按规定实施，加油站油气回收系统运行不正常、设备与管线组件油气泄漏等突出问题排查整治。（3.5分） | （1）2023年8月底前，全面完成全市涉VOCs储罐排查，建立储罐整治清单。 （2）2023年12月10日前，基本完成排查发现问题整治，确需一定整改周期的，最迟在下次检修期间完成整改。 | 按进度推进。 我市已委托第三方技术机构加快开展全市涉VOCs储罐排查，并将排查发现的问题反馈各县（市、区），针对问题储罐督促企业按要求加快整改。 |
| 12 |  | 深入开展工业炉窑和锅炉污染综合治理。 | 持续推进燃气锅炉提标改造工作，全面完成新会区非重点区域以外51台燃气锅炉低氮燃烧改造工作。（3.5分） | （1）2023年6月底前，对新会区重点区域范围内燃气锅炉抽取不少于25%开展监督性监测，依法严肃查处污染物排放超标行为；完成非重点区域燃气锅炉提标改造任务不少40%。 （2）2023年8月底前，全面完成51台燃气锅炉提标改造。 | 按进度完成。 完成重点区域范围内8台燃气锅炉废气监督性监测，抽取比例26.7%，未发现污染物排放超标行为；非重点区域22台燃气锅炉完成提标改造工作，完成任务的43.1%。 |
| 13 |  | 严格落实国控站点“一站一策”综合整治措施 | （1）新会区圭峰西空气质量自动监测子站NO2指标浓度达到或优于22微克/立方米，PM10指标浓度达到或优于34微克/立方米。（1分） （2）新会银湖空气质量自动监测子站NO2指标浓度达到或优于24微克/立方米，PM10指标浓度达到或优于37微克/立方米。（1分） | （1）新会区考核站点NO2指标浓度达到或优于考核目标值的为完成任务要求；站点NO2指标浓度高于目标值但不高于2022年年均值的为基本完成任务要求；站点NO2指标浓度高于2022年年均值的为未完成任务要求。 （2）新会区考核站点PM10指标浓度达到或优于考核目标值的为完成任务要求；站点PM10指标浓度高于目标值但不高于2022年年均值的为基本完成任务要求；站点PM10指标浓度高于2022年年均值的为未完成任务要求。 | （1）1-6月，新会圭峰西空气质量自动监测子站NO2指标浓度为21微克/立方米，达到任务要求。PM10指标浓度为39微克/立方米，未达任务要求。 （2）1-6月，新会银湖空气质量自动监测子站NO2指标浓度为24微克/立方米达到任务要求。PM10指标浓度为40微克/立方米，未达任务要求。 |
| 14 |  | 推进城镇污水处理厂建设。 | 新建滨海污水处理厂（土建完成3万吨/日，设备完成1.5万吨/日）。（3分） | （1）2023年6月底前完成80%工程量。 （2）2023年12月10日前通水试运行。 | 按进度完成。 截至6月底，已完成地基基础、粗格栅及进水泵房沉井、2#生化池，正对D型滤池、加药间、污泥浓缩池、厂内外管网主体结构、综合楼施工，已完成工程量88%。 |
| 15 |  | 完成生活垃圾焚烧处理设施建设的整改任务。 | 完成新会区固废综合处理中心项目。（3分） | （1）2023年9月底前，项目开始系统调试。 （2）2023年12月底前，项目投入试运行。 | 按进度推进。 新会区固废综合处理中心项目完成整体工程量约45%，已完成石山开挖总工程量，正按计划外运中，持续开展A、B区主厂房垃圾池、主控楼等区域主体结构进行施工。 |
| 16 | 台山市 | 深入开展工业炉窑和锅炉污染综合治理。 | 持续推进燃气锅炉提标改造工作，全面完成台山市8台燃气锅炉低氮燃烧改造工作。（2分） | （1）2023年6月底前，完成非重点区域燃气锅炉提标改造任务不少40%。 （2）2023年8月底前，全面完成8台燃气锅炉提标改造。 | 按进度完成。 非重点区域6台燃气锅炉完成提标改造工作，完成任务的75%。 |
|  |  |  | 推进8家砖瓦行业治理设施提标升级改造，鼓励砖瓦行业企业NOx排放浓度明显优于现行排放标准要求。（2分） | （1）2023年4月底前，各县（市、区）将改造计划上报至市生态环境局。 （2）2023年8月底前，基本完成砖瓦行业治理设施提标升级改造工作。 | 已完成。 8家砖瓦企业完成治理设施提标升级改造。 |
| 17 |  | 强化重点污染源监测监管。 | 推动年销售汽油量大于（含）2000吨的8座加油站安装油气回收自动监控设施并与生态环境部门联网。（3分） | （1）2023年6月底前，完成10%加油站油气回收自动监控设施安装工作。 （2）2023年9月底前，完成50%加油站油气回收自动监控设施安装工作。 （3）2023年12月10日前，全面完成8座加油站油气回收自动监控设施安装工作。 | 按进度完成。 截至6月底，共完成1座加油站油气回收自动监控设施安装工作。 |
| 18 |  | 推进城镇污水处理厂建设。 | 新建台山市白沙镇生活污水处理站（0.05万吨/日）。（3分） | （1）2023年6月底前，完成工程量50%。 （2）2023年12月10日前，完成建设并通水试运行。 | 按进度完成。 截至6月底，项目配套管网已全部建成。项目已进场开工，正在开展土地平整工作，已完成工程量50%。 |
| 19 |  | 巩固提升地级以上城市建成区黑臭水体治理成果。 | 推进海园河治理，提升水质。（2分） | （1）2023年6月底完成沿河排口的排查工作。 （2）2023年9月底完成较大排口的截污工作。 （3）2023年12月10日前完成。 | 按进度完成。 已完成沿河排口的排查，正在进行较大排口的截污工作，正在实施中国石化城东站旁的排口截污工程。 |
| 20 |  | 完成生活垃圾焚烧处理设施建设的整改任务。 | 完成台山市静脉产业园项目。（3分） | （1）2023年9月底前，项目开始系统调试。（2）2023年12月底前，项目投入试运行。 | 按进度推进。 台山市静脉产业园项目完成整体工程量约56%，按计划进行，正在进行主厂房、渗滤液处理站的主体结构施工，同步安装焚烧炉和余热锅炉，预计7月20日进行锅炉水压试验。 |
| 21 | 开平市 | 深入开展工业炉窑和锅炉污染综合治理。 | 持续推进燃气锅炉提标改造工作，全面完成开平市39台燃气锅炉低氮燃烧改造工作。（3分） | （1）2023年6月底前，完成燃气锅炉提标改造任务不少40%。 （2）2023年8月底前，全面完成39台燃气锅炉提标改造。 | 按进度完成。 非重点区域16台燃气锅炉完成提标改造工作，完成任务的41.0%。 |
| 22 |  | 严格落实站点综合整治措施 | 开平为民空气质量自动监测子站NO2指标浓度达到或优于20微克/立方米，PM10指标浓度达到或优于37微克/立方米。（1分） | （1）开平市考核站点NO2指标浓度达到或优于考核目标值的为完成任务要求；站点NO2指标浓度高于目标值但不高于2022年年均值的为基本完成任务要求；站点NO2指标浓度高于2022年年均值的为未完成任务要求。 （2）开平市考核站点PM10指标浓度达到或优于考核目标值的为完成任务要求；站点PM10指标浓度高于目标值但不高于2022年年均值的为基本完成任务要求；站点PM10指标浓度高于2022年年均值的为未完成任务要求。 | 1-6月，开平为民空气质量自动监测子站NO2指标浓度为20微克/立方米，达到任务要求。PM10指标浓度为42微克/立方米，未达任务要求。 |
| 23 |  | 推进工业污水集中处理。 | 完成开平市月山镇工业区尾水集中深度处理厂及2公里配套管网工程。（3分） | 2023年7月底前，通水试运行并完成2公里配套管网。 | 按进度推进。 已完成主体建设，基本完成设备安装，已完成2公里管网建设。 |
| 24 |  | 推进城镇污水处理厂建设。 | 完成开平市水口镇污水处理厂二期（1万吨/日）。（2.5分） | （1）2023年6月底前，完成工程量40%。 （2）2023年12月10日前，完成建设并通水试运行。 | 按进度完成。 截至6月底，正进行主体和下部建筑施工，完成工程量40%。 |
|  |  |  | 完成开平市月山镇生活污水处理厂一期（0.25万吨/日）。（2.5分） | （1）2023年6月底前，完成工程量60%。 （2）2023年12月10日前，完成建设并通水试运行。 | 未按进度完成。 正在进行桩基础、下部建筑施工，主要设备已订购，完成工程量30％。 |
| 25 |  | 推进农村生活污水治理。 | 开平市新增93个自然村完成生活污水治理[其中新桥水35个（月山14个，水口21个），镇海水54个（三埠10个，长沙10个，塘口5个，沙塘2个，龙胜5个，赤坎11个，苍城11个）]。（3分） | 2023年12月10日前完成。 | 按进度完成。 截至6月底，新增56个自然村完成生活污水治理。 |
| 26 | 鹤山市 | 持续推进挥发性有机物综合治理。 | 全面开展199座涉VOCs储罐排查整治，加快完成石油化工企业、储油库的受控储罐附件泄漏、储罐无废气收集和治理措施、罐车油气回收管线泄漏浓度超标、泄漏检测与修复（LDAR）未按规定实施，加油站油气回收系统运行不正常、设备与管线组件油气泄漏等突出问题排查整治。（3.5分） | （1）2023年8月底前，全面完成全市涉VOCs储罐排查，建立储罐整治清单。 （2）2023年12月10日前，基本完成排查发现问题整治，确需一定整改周期的，最迟在下次检修期间完成整改。 | 按进度推进。 我市已委托第三方技术机构加快全市VOCs储罐排查，并将排查发现的问题反馈各县（市、区），针对问题储罐督促企业按要求加快整改。 |
| 27 |  | 深入开展工业炉窑和锅炉污染综合治理。 | 持续推进燃气锅炉提标改造工作，全面完成鹤山市非重点区域以外49台燃气锅炉低氮燃烧改造工作。（3.5分） | （1）2023年6月底前，对鹤山市重点区域范围内燃气锅炉抽取不少于25%开展监督性监测，依法严肃查处污染物排放超标行为；完成非重点区域燃气锅炉提标改造任务不少40%。 （2）2023年8月底前，全面完成49台燃气锅炉提标改造。 | 按进度完成。 完成重点区域范围内13台燃气锅炉废气监督性监测，抽取比例26.5%，未发现污染物排放超标行为；非重点区域22台燃气锅炉完成提标改造工作，完成任务的44.9%。 |
| 28 |  | 严格落实站点综合整治措施 | （1）鹤山花果山空气质量自动监测子站NO2指标浓度达到或优于22微克/立方米，PM10指标浓度达到或优于41微克/立方米。（1分） （2）鹤山南山空气质量自动监测子站NO2指标浓度达到或优于26微克/立方米，PM10指标浓度达到或优于39微克/立方米。（1分） | （1）鹤山市考核站点NO2指标浓度达到或优于考核目标值的为完成任务要求；站点NO2指标浓度高于目标值但不高于2022年年均值的为基本完成任务要求；站点NO2指标浓度高于2022年年均值的为未完成任务要求。 （2）鹤山市考核站点PM10指标浓度达到或优于考核目标值的为完成任务要求；站点PM10指标浓度高于目标值但不高于2022年年均值的为基本完成任务要求；站点PM10指标浓度高于2022年年均值的为未完成任务要求。 | （1）1-6月，鹤山花果山空气质量自动监测子站NO2指标浓度为24微克/立方米，未达任务要求。PM10指标浓度为45微克/立方米，未达任务要求。 （2）1-6月，鹤山南山空气质量自动监测子站NO2指标浓度为26微克/立方米，达到任务要求。PM10指标浓度为46微克/立方米，未达任务要求。 |
| 29 |  | 推进工业污水集中处理。 | 对鹤山工业城污水厂进行扩建，扩建后日处理规模将增至2.4万吨。（3分） | （1）2023年6月底前完成桩基础施工，开始主要建、构筑物土建施工。 （2）2023年9月底前主要建、构筑物土建施工基本完成。 （3）2023年12月10日前完工。 | 按进度推进。 项目已动工，已基本完成桩基施工。 |
| 30 |  | 完成生活垃圾焚烧处理设施建设的整改任务。 | 完成鹤山市生活垃圾资源化处理提质改造项目。（3分） | （1）2023年11月底前，项目开始系统调试。 （2）2023年12月底前，项目投入试运行。 | 按进度推进。 鹤山市生活垃圾资源化处置提质改造项目完成整体工程量约32%，正在进行锅炉钢架预组，同步开展主厂房区域施工。 |
| 31 | 恩平市 | 持续推进挥发性有机物综合治理。 | 全面开展6座涉VOCs储罐排查整治，加快完成石油化工企业、储油库的受控储罐附件泄漏、储罐无废气收集和治理措施、罐车油气回收管线泄漏浓度超标、泄漏检测与修复（LDAR）未按规定实施，加油站油气回收系统运行不正常、设备与管线组件油气泄漏等突出问题排查整治。（3分） | （1）2023年8月底前，全面完成全市涉VOCs储罐排查，建立储罐整治清单。 （2）2023年12月10日前，基本完成排查发现问题整治，确需一定整改周期的，最迟在下次检修期间完成整改。 | 按进度推进。 我市已委托第三方技术机构加快全市VOCs储罐排查，并将排查发现的问题反馈各县（市、区），针对问题储罐督促企业按要求加快整改。 |
| 32 |  | 深入开展工业炉窑和锅炉污染综合治理。 | 持续推进燃气锅炉提标改造工作，全面完成恩平市14台燃气锅炉低氮燃烧改造工作。（3分） | （1）2023年6月底前，完成非重点区域燃气锅炉提标改造任务不少40%。 （2）2023年8月底前，全面完成14台燃气锅炉提标改造。 | 按进度完成。 非重点区域10台燃气锅炉完成提标改造工作，完成任务的71.4%。 |
| 33 |  | 完成江门产业转移工业园恩平园区污水管网修复改造的整改任务。 | 完成恩平市产业转移园29公里污水管网修复改造工程。（3分） | （1）2023年6月底前完成修复雨污水管网10公里(地下水渗入和管网破损严重部分)。 （2）2023年9月底前完成修复雨污水管网15公里(地下水渗入和管网破损严重部分)。 （3）2023年12月10日前完成。 | 基本按进度完成。 已完成污水管网修复改造8公里。 |
| 34 |  | 推进城镇污水处理厂建设。 | 完成恩平市城区生活污水处理厂三期（3万吨/日）。（3分） | （1）2023年6月底前，完成工程量40%。 （2）2023年12月10日前，完成建设并通水试运行。 | 按进度完成。 已完成污泥脱水机房地梁及短柱浇筑施工。正开展综合楼柱钢筋绑扎、模板支护施工和二沉池基础开挖。主要设备已订购。完成工程量48％ |
| 35 |  | 推进中心城区河涌水环境治理。 | 完成中心城区河涌水环境治理的整改任务。（3分） | （1）2023年6月底前，完成中心城区河涌水环境治理任务进度30%。 （2）2023年12月10日前，中心城区公仔河、仙人河等5条河涌水环境整治工程以及江边街暗渠排污口截污和内源治理工程全面完成。 | 按进度完成。 恩平中心城区江边街暗渠排污口截污及内源治理工程正在进行施工图设计，下一步办理施工图审查。 |