附件4

广东省示范职业教育集团建设

项目任务书

集 团 名 称   江门一职职教集团           （盖章）

牵 头 院 校   江门市第一职业技术学校

学校主管部门    江门市教育局             （盖章）

项目负责人        朱国昌

联 系 电 话    0750-3281488

广东省教育厅  制

2018年8月

填 写 说 明

1.填写本《项目任务书》要以《广东省示范职业教育集团建设项目建设任务》为指导，以本集团建设方案为基础，内容填写应实事求是，文字表达明确、简洁，并经严格审核。《项目任务书》相关内容起止时间为2018～2021年。

2.文字部分请用小四或五号仿宋体，栏高或行数不够的栏目可酌情增加栏高或行数。用A4纸正反打印，装订整齐，本《项目任务书》封面之上不需另加其它封面。

| 表1-项目建设情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设任务 |  | 现有基础（2018年6月） | 2019年6月 （预期目标、验收要点） | 2020年6月 （预期目标、验收要点） | 2021年6月 （预期目标、验收要点） |
| 任务 | 具体任务 |  |  |  |  |
| 规范职业教育集团治理结构 | 1.优化治理结构 | 实行理事会制，理事会是集团最高权力机构。理事会设理事长1名，副理事长1名，理事13名，会员若干名。理事会下设秘书处，设秘书长1名。 | 预期目标：以实体化组织机构（协会）的设置方式，改造出更加科学严谨、合理合法、公平公正及互惠共赢的集团治理结构。 验收要点： - 完成集团治理机构的调整，形成第一届治理组织机构； - 集团2019年工作报告。 | 预期目标：组织治理机构运作顺畅，满足科学严谨、合法合规、公平公正及互惠共赢的集团治理需求。 验收要点： 集团2020年工作报告。 | 预期目标：体统性完成组织治理机构运作的改革，实现集团“校企互融，内涵发展，合作共赢”的思路。 验收要点： 集团2021年工作报告。 |
|  | 2.扩大集团规模 | 集团企业成员106个、学校成员5个。 | 预期目标：新增20个集团企业成员，总数达到120个。 验收要点： 120份集团加盟审批表及企业介绍材料。 | 预期目标：新增20个集团企业成员，总数达到125个。 验收要点： 125份集团加盟审批表及企业介绍材料。 | 预期目标：新增10个集团企业成员，总数达到130个。 验收要点： 130份集团加盟审批表及企业介绍材料。 |
| 健全职业教育集团化办学运行机制 | 1.优化完善制度 | 已制订5项基础制度：《江门一职职教集团章程（2011）》、《江门一职职教集团监事会工作制度（2012）》、《江门一职职教集团理事会工作制度（2012）》、《江门一职职教集团秘书处工作职责（2012）》、《江门一职职教集团校企办工作职责（2012）》。 | 预期目标：完成修订现有5项目基础制度，新增制度集团企业单位加入与退出制度和校企合作管理制度汇编1项。 验收要点： 《江门一职职教集团章程（2019）》、《江门一职职教集团监事会工作制度（2019）》、《江门一职职教集团理事会工作制度（2019）》、《江门一职职教集团秘书处工作职责（2019）》、《江门一职职教集团校企办工作职责（2019）》《江门一职职教集团企业单位加入与退出制度（2019）》。 | 预期目标：根据集团化运作业务发展的实际需求，围绕新合作业务，制定标准化管理流程及制度，助力集团运作发展。 验收要点： 《江门一职职教集团校企合作管理制度汇编（2020）》。 | 预期目标：集团化运行机制完成阶段优化，成果分享机制完善。 验收要点： 《江门一职职教集团校企合作成果汇编（2018-2021）》。 |
| 完善职业教育集团资源共建共享机制 | 1.研发集团资源互联平台，探索职教共享互联生态圈建设。 | 1.完成企业、集团成员、上级主管、学生、教师、专家、协同数据管理平台以及多元信息库； 2.校企合作专家资源库52人； 3.部分实训基地、办公场地、设备、园区孵化器实现共享运作； 4.创业创新扶持和校企研发合作取得突破。 | 预期目标：通过集团业务发展活动，集中和扩展集团企业成员，通过移动化实习管理平台模块进行实习信息化互动管理，初步建立起集团实习企业及园区的信息库，职教集团学生实践能力评价库。 验收要点： 1.平台吸纳企业成员50家； 2.建立学生实践能力评价库1个； 3.建立毕业生跟踪管理平台1个； 4.学生需求库1个； 5.建立企业信息库1个； 6.新增引进校企合作专家8人，专家库人员总数达60人； | 预期目标：以学生，企业，教师的人才培养过程中的大量数据积累基础，通过大数据分析企业，岗位，学生能力，意向，学习方向等，智能推荐人才及匹配企业岗位，同时根据能力模型，建立能力提升推荐。 验收要点： 1.基于集团综合多元平台的技术开展业务管理过程运作，进行大数据汇集； 2.建立企业需求库1个； 3.基于企业需求库的建设，吸引合计100家不同行业企业成为集团平台成员，每年提供最少500个岗位需求及1000以上的人才供给； | 预期目标：经过前面两年的平台运营，积累了企业，学生，教师，园区大量用户，及大量行为数据，建立大型综合集团服务平台，提供企业实践课程共享，能力提升课程，创业指导，专家指导等服务，为集团不同角色成员资源互用，提供自主运营和合作互助的互联网生态平台。 验收要点： 1.完成大型综合职教集团多元服务平台的基础功能建设； 2.提供最少10项互助运营服务； 3.形成集团基础资源共享库（2021）； |
|  | 2.深化“1+N”园区服务模式，打造示范性“校企园区合作”样板工程。 | 在全国小微双创基地及国家级孵化器中，以师生技术服务进驻园区的方式，打造“珠西智谷职业技能人才培养基地”和“校企园区服务中心”。 | 预期目标：制度化运作“珠西智谷职业技能人才培养基地”和“校企园区服务中心”，开辟更多集团资源，加大对珠西智谷核心区的技术合作科研、创业创新和人才培养等项目的支持，扶持创业者及中小型企业。 验收要点： 1.制订园区服务中心管理制度1份； 2.创业创新培养达50人； 3.合作研发、技术服务支持等项目达20项； 4.通过示范带动，在合作的园区中，新增建设园区合作服务中心1个，1+N园区服务中心总数达2个； 5.集团针对园区企业，组织学校资源，开展各类专业技能培训，满足园区企业人员技能提升的需求，培训人数达100人次/年。 | 预期目标：以技术、服务和人才资源优势打入“全国小微双创示范基地”核心区，深化园区合作模式。 验收要点： 1.创业创新培养总计达100人； 2.合作研发、技术服务支持等项目30项； 3.集团针对园区企业，组织学校资源，开展各类专业技能培训，满足园区企业人员技能提升的需求，培训人数达100人次/年。 | 预期目标：推进“1+N”园区服务模式的经验分享，带动更多区域与集团间的有机发展。 验收要点： 1.创业创新培养总计达150人； 2.合作研发、技术服务支持等项目达50项； 3.通过示范带动，在合作的园区中，新增建设园区合作服务中心1个，1+N园区服务中心总数达3个； 4.集团针对园区企业，组织学校资源，开展各类专业技能培训，满足园区企业人员技能提升的需求，培训人数达100人次/年。 |
|  | 3.引进“在线教学”资源，拓宽升学口径。 | 初步开始尝试对接优质的线上教学资源库和课程资源。 | 预期目标：以中高职课程衔接为抓手，引入“线上教学”优质资源，结合行/企业岗位课程及行业技能课程，打造学员终身学习平台，筛选专业课程匹配率高的专业，探索中职-大专的课程互通打造，拓宽学生的升学途径。 验收要点： - 专业课程互通门数达10门； - 中高职课程互通专业达3个。 | 预期目标：进一步加大专业课程匹配合作，争取实现部分专业课程在集团内部上线共享。 验收要点： 1.专业课程互通门数新增10门，总数达20门； 2.中高职课程互通专业新增2个，总数达5个。 | 预期目标：完成本阶段专业课程匹配合作，基本完成专业课程互通，在线教学资源对接到位，中高职升学途径丰富。 验收要点： 1.专业课程互通门数新增10门，总数达30门； 2.中高职课程互通专业新增2个，总数达7个。 |
|  | 4.校企自筹共建“五位一体”校内实训基地 | 探索2021年，以校内大型场地为基础，引入企业资金，以真实运营的模式，共同打造“五位一体”校内实训基地。 | 前期基建 | 前期基建 | 预期目标：以学校大型场地资源，引入企业投资，共建机器人实训室、现代服务业“五位一体”实训基地。 验收要点： - 完成设备设施投入，成功建设3000平方的“五位一体”实训基地1个，同时满足200人的实训岗位，培训500人次/年； - 完善设备设施投入，智能机器人实训室1个。 |
|  | 5.以“双精准”产业人才培养为纽带，提升社会技能水平。 | 1.部分基础专业正围绕“双精准”人才培养模式的要求，探索“现代学徒制”，开展新人才模式的改革； 2.发挥出技能培训中心的功能，积极提升社会人员技能水平。 | 预期目标：打造具有行业适用性的校企互融共建人才培养模式，为各集团成员专业发展做出示范带动贡献。 验收要点： 1.结合地方产业特性，完成产业人才合作培养方案、课程设计、教学安排及实训实习等全过程材料1套； 2.新增“双精准”产业人才合作培养数达100人/年； 3.社会职业技能培训达1000人/年； 4.与企业共建“现代学徒制”实训基地1个（含实训实习教学过程）。 | 预期目标：以集团优势专业的经验分享及扶持形式，开展其他专业产业人才培养模式的建设，实现“双精准”专业建设带动示范作用。 验收要点： 1.结合地方产业特性，完成产业人才合作培养方案、课程设计、教学安排及实训实习等全过程材料新增1套，总数达2套； 2.新增“双精准”产业人才合作培养数达200人/年； 3.社会职业技能培训达1000人/年； 4.建设实训实习教学评价平台1个。 5.新增企业共建“现代学徒制”实训基地1个，总计2个。 | 预期目标：完成本阶段产业人才培养模式示范与带动的建设。 验收要点： 1.结合地方产业特性，完成产业人才合作培养方案、课程设计、教学安排及实训实习等全过程材料新增1套，总数达3套； 2.新增“双精准”产业人才合作培养数达300人/年； 3.社会职业技能培训达1000人/年； 4.新增企业共建“现代学徒制”实训基地1个，总计3个。 |
|  | 6.深化区域协调发展，扶持五邑职教发展。 | 1.“名校联名企”的共建项目--雅图仕学校已经基本成熟； 2.对恩平、荷塘、睦洲地区的成员学校开展了卓有成效的扶持。 | 预期目标：深化名校联民校的“校校合作”示范建设；加大扶持地方教育，壮大学校成员的规模，提升学校成员的办学实力。 验收要点： 1.教师交流、帮带不少于30人次/年； 2.校校课程合作开发5门。 | 预期目标：加大对学校成员单位的专业建设扶持与优势专业设置，以校企合作经验带动成员学校提升教学质量和产业服务能力。 验收要点： 1.教师交流、帮带不少于30人次/年； 2.校校课程合作开发总计达8门。 | 预期目标：实现本阶段的协调发展扶持，让五邑地区的职教工作在区域范围内获得发展。 验收要点： 1.教师交流、帮带不少于30人次/年； 2.校校课程合作开发总计达10门。 |
| 提升职业教育集团的综合服务能力 | 1.更新观念，提高认知。 | 基本做到正确解读国家层面与地方区域的经济发展战略部署，关注新形社会经济发展的多元模式价值，但实行层面的项目负责人与协调部门之间的价值目标有待协调统一。 | 预期目标：更新观念，提升视角高度，时刻紧扣国家与区域发展的战略部署，结合国家“一带一路”与地方经济、侨乡品牌标志等一系列重要决策。实现集团内国家战略与地方经济发展交流分享与学习机制。 验收要点： 组织集团核心成员参与国家政策解读、地方经济发展、新经济模式阶段、行业专题讲座以及境内外深造学习等专题培训，50人次。 | 预期目标：促进分享交流，激励思维创新，提倡服务奉献。 验收要点： - 制定创新及奉献奖励制度，表彰激励创新及奉献人员； - 组织集团核心成员参与经济、管理以及专业发展类讲座5场。 | 预期目标：达致核心思想价值的一致，追求价值共赢的核心宗旨。 验收要点： 组织集团核心成员参与经济、管理以及专业发展类讲座5场。 |
|  | 2.补短板，强带弱。 | 改革创新能力、资源共享意识和策划实施能力相对较强，但和互惠互利发挥不足。 | 预期目标：提高师生能力，提高专业建设能力，优势互补、以强带弱实现协调发展。 验收要点： - 教师培训达100人次/年； - 学生培训达1000人次/年。 | 预期目标：以骨干带头人带动年轻教师，发展示范带动作用，以办学、教学、校企合作等经验辐射区域发展。 验收要点： 1.教师培训达100人次/年； 2.学生培训达1000人次/年。 | 预期目标：基本达成阶段扶持的效果，集团化办学能力加强，师资队伍能力获得提升。 验收要点： 1.教师培训达100人次/年； 2.学生培训达1000人次/年。 |
|  | 3.以企业人力资源战略发展为纽扣，提升集团的企业粘附能力。 | 企业成员和学生之间每年供需匹配基本大致完全匹配，但企业人力资源部署、社会经济变化、政策方针和学生成长需求之间未能平衡，部分企业单位与技术技能人才参与度和积极性不够高，利益推动作用发挥不到位，存在部分利益矛盾点。 | 预期目标：把招生就业计划融合到行企业人力资源战略中，满足企业发展的内需，兑现企业参与集团建设的红利，以实现企业资源投入的最大化。 验收要点： - 针对企业单位，完成2份行业人力资源需求报告（岗位用人、技能提升、学历提升等内容）； - 建立《集团化办学合作贡献积分等级管理制度》，一方面以资源倾斜的差异提高企业的参与度，另一方面以此等级评分制度设定成员淘汰机制，促进集团集团参与深度合作。 | 预期目标：深化产业发展人力资源的需求，调整招生方向，改变学生实习模式。 验收要点： - 针对企业单位，完成3份行业人力资源需求报告； - 探索企业与学生双向选择的实习自主方式，并形成“6+2”实习模式运作报告。 - 校企合一，深入企业人力资源长效规划中去，向“华为”学习，建立“训战结合”的终身技能提升平台，针对企业“招、用、育”的人力资源要素，以集团资源为企业人力资源战略部署提供保障，成功签订《校企人力资源互融战略合作》协议1份。 | 预期目标：争取把握企业人力资源需求，精确匹配资源，提高学生实习就业质量。 验收要点： - 针对企业单位，完成3份行业人力资源需求报告； 2.成功探索出，校企定制--训战合一人才训练系统。《校企人力资源互融战略合作》成果1套（校企人才选拔入库方案1份，能力提升需求书1份、能力提升培养方案1份，人员培训过程材料1份，应用实践能力评价报告1份）。 |

| 表2-项目建设成果表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果指标 |  | 现有基础（2018年6月） | 2019年6月 （预期目标、验收要点） | 2020年6月 （预期目标、验收要点） | 2021年6月 （预期目标、验收要点） |
| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |
| 治理机构壮大，组织保障完善 | 1.治理结构获得保障优化。 | 2012年成立江门地区第一个中职职业教育集团，以理事会为最高权力机构，理事会下设秘书处。 | 预期目标：探索以“社团法人”组织形式，优化集团治理结构。 验收要点： 组织机构设置符合科学严谨、合理合法、公平公正的要求。 | 预期目标：集团治理机构实现民主决策规划；集团工作分配执行到位；财务公开，使用合理。 验收要点： 实现治理机构以民主决策为基础，系统性规划与建设获得逐步推进。 | 预期目标：系统性完成组织治理机构运作的改革，实现集团“校企互融，内涵发展，合作共赢”的思路。 验收要点： 治理机构总体得到优化，组织保障完善。 |
|  | 2.规模壮大，覆盖扩展。 | 集团企业成员106个，学校成员5个。 | 预期目标：实现集团规模的持续扩大，覆盖区域不同经济建设主体。 验收要点： 集团实现壮大（企业效益提升、成员数量增加），行业覆盖率获得提升。 | 预期目标：集团规模的持续扩大，成员构成具有区域经济代表意义。 验收要点： 集团规模持续壮大（企业效益提升、成员数量增加），集团成员具有区域（行业）代表性。 | 预期目标：集团规模达到阶段承接最大化，成员的社会影响力逐步提升。 验收要点： 集团规模达致阶段最大（企业效益提升、成员数量增加），成员发展势头持续向上。 |
| 运行保障机制完善，业务质量水平提高 | 1.业务实现有章可循，制度优化完善 | 2012年已制订章程及基础制度共计5项。 | 预期目标：全面完成建章立制工作，各项工作都有制度标准支持，落后于政策改变及经济发展的旧制度获得适时更新。 验收要点： 集团管理章程符合治理要求，业务管理制度覆盖全面，对业务开展起到保障作用。 | 预期目标：章程制度得到全面贯彻，制度深入业务过程。 验收要点： 集团制度设置符合业务开展需求，屏蔽制度执行无效化。 | 预期目标：制度建设成效显著，集团运作机制流畅。 验收要点： 集团机制运作流畅，机制保障完善。 |
| 资源充分共享，创新推动集团互融。 | 1.成功搭建集团资源互联平台，初步组建出“江门一职职教集团共享互联生态圈”。 | 1.牵头单位已完成实习管理平台（手机端）的开发并进行应用； 2.集团入库校企合作专家52人； 3.部分实训基地、办公场地、设备、园区孵化器实现共享运作； 4.创业创新扶持和校企研发合作取得突破。 | 预期目标：初步建立起集团实习企业及园区的信息库，职教集团学生实践能力评价库。 验收要点： - 完成“江门一职职教集团资源共享互联网平台”的资源框架搭建，部分资源实现导入运行； - 部分基础数据实现实时化、可视化，学生及企业基础信息实现100%录入。 | 预期目标：进过前期积累，实现毕业生定向追踪与就业推荐平台，根据供需情况，围绕岗位及技能需求，实现数据化智能匹配推荐。 验收要点： - “江门一职职教集团资源共享互联网平台”资源搭建取得突破，模块数据运行良好，部分数据实现供需精确匹配； - 学生及企业资源需求信息实现100%录入或更新。 | 预期目标：积累大量多元主体用户及其行为数据，建立大型综合集团服务平台，成功搭建以内部资源实现多元化业务运作的自主运营和合作互助的互联网生态平台。 验收要点： - 实现“江门一职职教集团资源共享互联网平台”的基础搭建，初步创建出具有区域协同发展的互惠共赢的生态环境； - 学生、企业信息数据更新率达100%，供需匹配率在50%以上。 |
|  | 2.“1+N”园区服务模式获得深化，成为示范性“校企园区合作”样板工程。 | 在全国小微双创基地及国家级孵化器中，以师生技术服务进驻园区的方式，打造“珠西智谷职业技能人才培养基地”和“校企园区服务中心”。 | 预期目标：以“1+N园区服务模式”，加大对珠西智谷核心区的技术合作科研、创业创新和人才培养的支持，扶持我市创业者及中小型企业的发展。 验收要点： - 校企“1+N”园区服务模式获得更大的发展，能很好地体现其创新价值与社会贡献； - 合作成果转化经济价值合计达50万元； | 预期目标：继续加大“1+N园区服务模式”的建设力度，以技术、服务和人才资源优势打入“全国小微双创示范基地”核心区。 验收要点： 1.校企“1+N”园区服务成为园区特色服务之一； 2.合作成果转化经济价值两年合计达100万元； | 预期目标：推进“1+N”园区服务模式的经验分享，带动更多园区与集团的有机发展。 验收要点： - 校企“1+N”园区服务模式获得更多园区与企业的认可，模式得到示范推广； - 合作成果转化经济价值三年合计达200万元； |
|  | 3.“在线教学”资源成功引进，技能提升及升学的口径得到拓宽。 | 初步尝试对接在线教学资源平台，实现专业课程资源、技能课程资源、微课堂教学资源等的共享和互通，实现学员技能与学历的双提升。 | 预期目标：引入“在线教学”优质资源，探索中职-大专的课程互通打造，拓宽学生的升学的又一途径。 验收要点：“在线教学”课程资源开始导入，部分专业课程实现中高职互通； | 预期目标：继续匹配专业课程，争取实现部分专业课程在集团内部上线共享。 验收要点：“在线教学”资源在“集团互联共享资源平台”上获得进一步共享推进； | 预期目标：完成本阶段专业课程匹配合作，基本完成专业课程互通，“在线教学”资源对接到位，中高职升学途径丰富。 验收要点： - 成功导入“在线教学”资源，借助“集团共享平台”的功能，用户获得技能培训与学历提升的教学资源共享的良好体验； - 中职升学比例上升至10%。 |
|  | 4.校企自筹共建“五位一体”校内实训基地 | 探索2021年，以校内大型场地为基础，引入企业资金，以真实运营的模式，共同打造“五位一体”校内实训基地。 | 前期基建 | 前期基建 | 预期目标：以学校大型场地资源，引入企业投资，共建机器人实训室、现代服务业“五位一体”实训基地。 验收要点： 1.完成设备设施投入，成功建设“五位一体”实训基地； 2.设实现智能机器人实训功能的补充。 |
|  | 5.实现“双精准”产业人才培养模式的辐射带动，社会技能水平获得提升。 | 1.部分示范专业正围绕“双精准”人才培养模式的要求，探索“现代学徒制”，开展新人才模式的改革； 2.延续社会技能培训中心的功能，能积极提升社会人员技能水平。 | 预期目标：以示范专业为带头，打造高行业适用性的“双精准”人才培养模式，为各专业发展做出示范带动贡献。 验收要点： - “双精准”校企产业人才培养模式实现样板建设； - “现代学徒制”、“双精准”、“订单培养”等校企共育产业人才培养模式下的人才培养数占学校培养的人数的50%。 | 预期目标：优势专业的“双精准”专业建设带动示范，使其他专业的产业人才培养建设取得发展。 验收要点： - “双精准”校企人才培养模式获得更大的发展； - “现代学徒制”、“双精准”、“订单培养”等校企共育产业人才培养模式下的人才培养数占学校培养的人数的60%。 | 预期目标：完成本阶段产业人才培养模式示范与带动的建设。 验收要点： 1.“双精准”校企人才培养模式基本覆盖重点行业及专业。 2.“现代学徒制”、“双精准”、“订单培养”等校企共育产业人才培养模式下的人才培养数占学校培养的人数的80%。 |
|  | 6.校校合作带动成果明显，区域获得协调发展。 | 1.“名校联名企”的共建项目--雅图仕学校已经基本成熟； 2.对恩平、荷塘、睦洲地区的成员学校开展了卓有成效的扶持。 | 预期目标：深化“校校合作”示范建设，加大扶持地方教育，校校交流活动丰富。 验收要点： - 校校合作强化，交流丰富，区域扶持初步形成良性循环； - 教师帮扶交流； - 课程资源共享。 | 预期目标：加大对学校成员单位的专业建设扶持与优势专业设置，以校企合作经验带动成员学校提升教学质量和产业服务能力。 验收要点： - 校校合作内涵共建获得价值体现； - 教师帮扶交流； - 课程资源共享。 | 预期目标：实现本阶段的协调发展扶持，让五邑地区的职教工作在区域范围内获得发展。 验收要点： - 集团带动作用明显，区域职教获得成果发展； - 教师帮扶交流； - 课程资源共享。 |
| 综合服务能力提升，区域协调发展。 | 1.集团化办学运作思路逐步形成紧贴区域经济发展有机统一的高度。 | 基本做到正确解读国家层面与地方区域的经济发展战略部署，关注新形社会经济发展的多元模式价值，但实行层面的项目负责人与协调部门之间的价值目标有待协调统一。 | 预期目标：集团发展与国家和区域发展战略部署的方向有机统一，积极开展交流学习与分享。 验收要点： - 集团核心成员形成良好学习氛围，积极参与各类经济发展活动； 2.集团组织治理机构理事会核心成员100%参与。 | 预期目标：促进分享交流，激励思维创新，提倡服务奉献。 验收要点： 集团实现内部共享交流与学习。 | 预期目标：达致核心思想价值的一致，追求价值共赢的核心宗旨。 验收要点： 与时俱进的发展思路深入集团内部，为实现价值共赢主动积极参与学习。 |
|  | 2.形成“短板补足”、“以强带弱”的互惠扶持机制，实现集团内部协调发展。 | 改革创新能力、资源共享意识和策划实施能力相对较强，但和互惠互利发挥不足。 | 预期目标：提高师生能力，提高专业建设能力，优势互补、以强带弱实现协调发展。 验收要点： - 师生能力获得多元补足，部分专业建设能力增大； - 省、市级以上师生各类技能竞赛获奖人数，新增2名。 | 预期目标：以骨干带头人带动年轻教师，发展示范带动作用，以办学、教学、校企合作等经验辐射区域发展。 验收要点： - 名师带动效果良好，强弱互补带动获得发展深化； - 省、市级以上师生各类技能竞赛获奖人数，新增2名。 | 预期目标：基本达成阶段扶持的效果，集团化办学能力加强，师资队伍能力获得提升。 验收要点： - 弱势消除成效显著，短板增强，集团招生规模稳定，集团综合发展得到提升； - 三年内教师下企业实践参与率达100%。 |
|  | 3.以训战结合的模式，精准匹配人才培育需求，企业粘附能力大大提升。 | 企业成员和学生之间的供需要求基本匹配，但企业人力资源部署、社会经济变化、政策方针和学生成长需求之间未能平衡匹配，部分企业单位与技术技能人才参与度和积极性不够高，利益推动作用发挥不到位，存在部分利益矛盾点。 | 预期目标：校企供需资源战略对接，满足企业与学生发展的内需，兑现企业参与集团建设的红利，以实现企业资源投入的最大化。 验收要点： - 人才供需对接准确，部分专业发展紧贴企业内需； - 集团成员校企合作参与率达100%，人才培养建设参与率达30%。 | 预期目标：深化满足产业发展人力资源的需求，调整招生方向，改变学生实习模式。 验收要点： - 专业建设紧贴企业发展的匹配程度逐步增大，生产、研发、服务等技术合作范围日趋扩大； - 团成员校企合作参与率达100%，人才培养建设参与率达40%。 | 预期目标：争取把握企业人力资源需求，精确匹配资源，提高学生实习就业质量。 验收要点： - 人才合作扩大到“招育用”的各个环节； - 团成员校企合作参与率达100%，人才培养建设参与率达50%。 |

| 表3-项目资金投入预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设任务 | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 省级以上财政投入 |  |  |  | 市级以下地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入 |  |  |  | 集团自筹 |  |  |  | 合计 |
|  | 2018 年度 | 2019 年度 | 2020 年度 | 小计 | 2018 年度 | 2019 年度 | 2020 年度 | 小计 | 2018 年度 | 2019 年度 | 2020 年度 | 小计 | 2018 年度 | 2019 年度 | 2020 年度 | 小计 |  |
| 合计 | 50 | 100 | 100 | 250 | 95 | 50 | 50 | 195 | 10 | 10 | 600 | 620 | 20 | 30 | 100 | 150 | 1215 |
| 规范职业教育集团治理结构 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| 健全职业教育集团化办学运行机制 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 完善职业教育集团资源共建共享机制 | 40 | 90 | 90 | 220 | 65 | 39 | 39 | 148 | 10 | 10 | 600 | 620 | 4 | 4 | 100 | 108 | 1096 |
| 提升职业教育集团的综合服务能力 | 5 | 8 | 8 | 21 | 22 | 10 | 10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 24 | 0 | 38 | 101 |

- 注：1.相关栏目间请勿重复填写。

- 2.资金来源为中央和省财政的，必须是已经下达或文件明确予以落实的资金。

表4-保障条件

为确保把 江门一职职教集团 建设成省示范职业教育集团，我校提出如下保障条件： 1.组织保障：江门一职职教集团实行理事会制（理事长1名、副理事长1名，理事13名、会员若干名；设秘书处，秘书长1名，副秘书长1名）。 2.制度保障：《江门一职职教集团章程》、《江门一职职教集团管理制度》、《江门一职职教集团学生实习管理制度》、《校企合作管理制度》等。 3.经费保障：省级以上财政投入250万；市级以下地方财政投入195万；行业企业投入620万；集团自筹150万。合计：1215万元。 单 位（盖章） 牵头院校法人（签名） 2018年 8 月 13 日

表5- 市教育局审核意见（仅地市属中等职业学校牵头的集团需要）

单 位（盖章） 负 责 人（签名） 2018年 月 日

公开方式：主动公开