附件2

江门市第三次全国农业普查研究课题招标管理办法

为了充分调动社会力量、深入开发应用农业普查资料，更好地服务于实施乡村振兴战略的需要，江门市第三次全国农业普查领导小组办公室（以下简称“江门市农普办”）决定采用公开招标的方式组织农业普查资料课题研究。为做好这项工作，特制定本办法。

一、组织实施

（一）江门市第三次全国农业普查资料课题研究工作，在江门市第三次全国农业普查领导小组的领导下进行。江门市第三次全国农业普查领导小组办公室负责研究课题的组织实施，包括研究课题的选题、招标、评审以及日常管理。

（二）江门市农普办设立由相关专家组成的农业普查资料开发专家组，负责研究课题的选题、技术支持、评审、鉴定和其他相关咨询工作。

二、课题确定

（一）江门市第三次全国农业普查研究课题的题目，由江门市农普办根据上级农普办部署，结合我市农业和农村经济发展实际，围绕实施乡村振兴战略和制定发展规划的需要，选择有关“三农”发展和改革的重点和难点以及新时代农村统计调查制度改革等问题，经过广泛征求各方面的意见讨论确定。

（二）所列课题题目均为课题选题方向。课题投标单位在选题时，可根据选题方向，自定具体题目和研究重点。

三、课题立项

（一） 江门市第三次全国农业普查资料课题研究招标工作将严格按照公平竞争、择优支持的原则，采取江门市农普办发布招标公告、相关单位组织申报、集体评议、综合评审、择优立项的程序进行。凡符合申请条件的单位，均可单独或联合申报。

（二） 课题招标面向本市各研究部门、科研单位、大专院校以及其他相关研究机构和单位。课题申请单位和课题申请者应具备以下条件：

1、有较好的与申请内容有关的研究基础。

2、具备按时完成课题研究的物质技术条件、手段和时间保证。

3、课题负责人应具备扎实的理论知识和实践经验，在申报课题研究领域有较好的工作基础。

4、课题负责人应具有高级（或相当于高级）以上专业技术职称。

5、课题负责人必须是该课题研究实施全过程的真正组织者和指导者，担负实质性研究工作。挂名或不担负实质性研究工作的人不得作为课题负责人申请课题。

（三）所有课题需由同一个投标单位完成，课题投标单位根据自己的研究优势及能力确定申报，每一课题需填写《江门市第三次全国农业普查研究课题申请书》，并于2018年10月20日之前报江门市农普办。

（四） 江门市农普办对投标课题进行评审，根据评审结果择优确定中标单位，并于2018年11月10日前下达课题中标通知书。

（五） 江门市农普办与中标单位签署承担课题研究协议书，按合同规定拨付经费并提供资料。该课题正式在江门市农普办立项。

四、资料提供

（一） 江门市农普办将向课题承担单位提供与课题相关的汇总资料和江门市农普办编印的其他有关资料。

（二） 在研究过程中，如果需要补充其他农业普查资料或“三农”资料，可书面提出申请，江门市农普办将根据实际情况予以支持。

（三） 研究中需要的其他非普查资料，由中标单位自行收集。

（四） 江门市农普办提供的所有农业普查资料和“三农”资料只能用于所承担的农业普查课题研究中，不得对外提供、或用于其他研究等课题以外的用途。

五、课题管理

（一） 课题立项后应纳入中标单位课题研究计划，切实保证研究课题的实施。

（二） 课题负责人接到立项批准通知书后，应尽快确定具体的课题研究计划和实施方案，要在一个月内组织开题，并及时将实施方案和开题情况报江门市农普办。

（三） 江门市农普办指定专人与研究课题负责人联络，掌握课题的研究进度，必要时要求课题承担单位提供阶段性研究成果。

（四） 江门市农普办将组织专题研讨会，交流情况，总结经验。

（五） 凡有下列情形之一者，须由课题负责人提出书面请示，报江门市农普办审批同意后方可变更。对未经批准擅自变更的课题，将不予结题。

1、变更课题负责人；

2、改变课题名称；

3、改变成果形式；

4、对研究内容作重大调整；

5、课题完成时间延期半年以上或多次延期；

6、因故终止或撤消课题。

（六） 凡有下列情形之一者，由市农普办撤消课题。

1、研究成果有严重政治问题；

2、剽窃他人成果，弄虚作假；

3、研究成果学术质量低劣；

4、以过去的或其他课题的研究成果代替本课题成果；

5、与批准的课题设计严重不符；

6、获准延期，但到期仍不能完成；

7、严重违反财务制度。

六、成果管理

（一） 课题负责人应于2019年3月31日前完成课题的初步研究成果，提交市农普办进行初审，通过初审后进一步进行修改和完善。

（二） 课题研究完成后，课题负责人于2019年6月31日前将研究成果一式20份报江门市农普办，并同时提交电子版。

（三） 由江门市第三次全国农业普查资料开发专家组对研究成果进行评审鉴定。

（四）研究课题的版权为江门市农普办所有，研究成果未经江门市农普办同意，不得公开发表；经江门市农普办同意发表的课题论文，应注明“江门市第三次全国农业普查研究课题”字样。

（六） 江门市农普办有权对研究成果进行压缩、提炼和改编。

七、经费管理

（一） 江门市农普办设立课题研究经费30万元，包括课题研究费用27.5万元和成果评审经费2.5万元。

（二） 课题资助经费一次性拨付。课题立项后，拨付课题经费。

八、附则

（一） 本办法在执行期间，如有必要，可由江门市农普办进行修订，或以“管理办法补充规定”下发。

（二） 本办法由江门市农普办负责解释。